## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Setup GIT | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | Long |  |  |  |  | Setup GIT, chia branch cho mỗi member, xử lý merge branch và confict
Header | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | Long | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100% | Long
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Footer | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | Long | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100% | Long
Home | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 100% | Long | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100% | Long
About | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 100% | Long | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100% | Long
Services | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 100% | Tuyền | 2024-05-09 | 2024-05-11 | 100% | Long
Gallery | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 100% | Tuyền | 2024-05-09 | 2024-05-11 | 100% | Long
Blog | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 100% | Thỉnh | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 100% | Long
Contact | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 100% | Thỉnh | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 100% | Long
Deploy Project | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 100% | Long | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 100% | Long